## Gantt
Date de début | 2023-04-19 |  |  |  |  | 0
Tâches | Progression | Durée | Date de début | Date de fin | 2023-04-19 | 2023-04-20 | 2023-04-21 | 2023-04-22 | 2023-04-23 | 2023-04-24 | 2023-04-25 | 2023-04-26 | 2023-04-27 | 2023-04-28 | 2023-04-29 | 2023-04-30 | 2023-05-01 | 2023-05-02 | 2023-05-03
Creation of tickets & milestones | 50% | 20 | 2023-04-19 | 2023-05-09
Set up a Roadmap | 100% | 1 | 2023-04-19 | 2023-04-20
Set up a RFP.md | 100% | 1 | 2023-04-19 | 2023-04-20
Set up a Proof of Concept document | 100% | 1 | 2023-04-19 | 2023-04-20
Getting started with the VueJS Framework | 50% | 20 | 2023-04-19 | 2023-05-09
Set up email iframes | 10% | 10 | 2023-04-24 | 2023-05-04
Set up a .JSON for the quiz answers | 0% | 10 | 2023-04-24 | 2023-05-04
Designof component mock-ups | 0% | 5 | 2023-04-24 | 2023-04-29
Integrate the "Home" component | 0% | 5 | 2023-04-29 | 2023-05-04
Integrate the "Results" component | 0% | 5 | 2023-04-29 | 2023-05-04
Adapt existing Quiz features | 0% | 10 | 2023-05-04 | 2023-05-14
Indicate the result of the question | 0% | 5 | 2023-05-04 | 2023-05-09
Set up a timer for the quiz | 0% | 5 | 2023-05-04 | 2023-05-09
Indicate the number of questions answered and remaining | 0% | 5 | 2023-05-04 | 2023-05-09
Randomize the questions | 0% | 5 | 2023-05-04 | 2023-05-09
Add a comment/opinion feature | 0% | 5 | 2023-05-04 | 2023-05-09
Add a translation system | 0% | 5 | 2023-05-04 | 2023-05-09